## Plan d'action de Nankudu 1
Défis | Action | Responsable | Date d'échéance | Progression | Voie à suivre
Manque de formation et d'information sur la gestion des cas et la surveillance | a) Formation en interne au niveau du centre du centre de santé b) Formation de remise à niveau pendant la réunion du personnel | Coordinateur de l’équipe de travail (ET) | 31/12/2019 | 1. Formation interne des infirmiers et des étudiants en soins infirmiers sur le diagnostic et le traitement du paludisme au centre hospitalier de Nkurenkuru. | 1. L'utilisation de l'algorithme de gestion du paludisme 2. Formation interne et présentation sur le paludisme le 5 décembre 2019 par le Dr David
Mauvaise communication à tous les niveaux entre les départements | a) Commentaires à tous les niveaux ( des ateliers, des formations et des conférences. b) Briefing hebdomadaire/mensuel à tous les niveaux c) Identifier les personnes clés pour prendre des responsabilités d) Utiliser tout mode de communication | Membres de l'équipe de travail | 31/12/2019 | 1. Réunion de l'équipe de travail de Rundu : commentaires donnés aux DCC et au personnel du centre hospitalier de Nkurenkuru 2. Couverture PIH partagée par le projet de santé environnementale (PSE) (36% à partir de novembre 2019) 3. Le groupe whatsApp du district sur le paludisme est très actif | 1. Donner un feedback approprié aux collègues après chaque réunion ou formation
Éducation dans le domaine de la santé insuffisante, tant au niveau de la communauté que des centres de santé | a) Les agents de santé doivent dispenser quotidiennement une éducation dans le domaine de la santé au sein des centres de santé et de la communauté. b) Tenir un registre des séances d'éducation dans le domaine de la santé | Coordinateur ET et Agents Communautaires de Santé (ACS) | 31/12/2019 | 1. Des réunions avec les chefs de 4 villages du point sensible ont eu lieu en septembre 2019 | 1. Éducation à la santé par le biais de jeux de rôle (drames) réalisés par les travailleurs de la santé
Traitement inadéquat dans les centres de santé en raison du manque d'adhésion aux directives de gestion des cas | a) Formation interne au niveau du centre de santé b) Visite d'assistance commune c) Tous les centres doivent disposer d'un algorithme pour le traitement du paludisme | Responsable de la surveillance et coordinateur ET | 31/12/2019 | 1. Une formation interne a été organisée au centre hospitalier de Nkurenkuru
Manque et insuffisance de moyens de transport pour toutes les activités liées au paludisme | a) Voyages et activités combinés b) Réunion thérapeutique | Projet de santé environnementale (PSE) | 31/12/2019 | 1. Un véhicule de sensibilisation a été mis à disposition pour la détection active des cas (DAC) du paludisme
Refus de l'intervention de prévention du paludisme par la communauté | a) Renforcement de la mobilisation sociale auprès des leaders communautaires, des leaders politiques, des leaders religieux et des écoles pour en faire des ambassadeurs b) Intervention spécifique adaptée à la communauté ciblée | Agent de santé environnementale (ASE) et ACS | 31/12/2019 | 1. Les noms des maisons des infirmiers/ères de Nankudu qui on refusé soumis à la matrone et au médecin-chef (SMO) 2. Les noms des personnes qui ont refusé la PIH à Mpungu ont été soumis au conseiller de la circonscription | Les refus à l'hôpital de Nankudu sont totalement inacceptables car la maison des infirmiers/ères est une propriété du gouvernement. 2. Nouvelle stratégie pour la campagne de PIH
Rapports tardifs et incomplets des centres de santé | a) Utiliser tout mode de communication pour faire un rapport b) Enregistrer et consigner les difficultés du système c) Impliquer l'administrateur régional du système dans la résolution des problèmes de paludisme avec le Logiciel de Gestion de l’Information Sanitaire du District version 2 (DHIS2). d) Si les cas sont peu nombreux, le responsable de surveillance au niveau districal (DSO) doit saisir les formulaires dans le DHIS2. Demander à l'infirmier diplômé d'État (IDE) s'il est entré lorsqu'il a été posté sur WhatsApp | Responsable de la surveillance | 31/12/2019 | 1. Réparation des téléphones de Mburuuru, Sikarosompo et Muparara 2. Tous les centres de santé ont rendu leurs rapports à temps, sauf la clinique de Mburuuru
Absence de coordination forte avec les parties prenantes | a) Intégrer le paludisme dans le Comité Communal de Lutte Contre le SIDA (CCLS) et le Comité de Coordination Régionale de Lutte contre le SIDA (CRLS). b) Impliquer d'autres parties prenantes dans les activités liées au paludisme C) Impliquer E8 et l'Aide au Développement de Peuple à Peuple (ADPP), Société pour la Santé Familiale (SFH) dans la prochaine réunion de l'équipe de travail | Coordonnateur ET et ASE | 31/12/2019 | 1. l'aide au développement de peuple à peuple (ADPP) et E8 ont participé à la réunion de l'équipe de travail du 14 novembre 2019 | 1. Visites conjointes avec Catholic Health Services et Elcin Nkurenkuru
Manque d'adhésion au programme | a) Sensibiliser la communauté et les agents de santé à l'importance de l'adhésion au programme b) Récompenser les communautés, les centres de santé et les agents de santé les plus performants, par exemple avec des certificats d'appréciation | Coordinateur ET | 31/12/2019
Supervision insuffisante | Visite d'asse soutien commune | Membres de l'équipe de travail | 31/12/2019 | 1. Visites d'assistance communes les 17, 18 et 19 décembre 2019 | 1. Visites conjointes avec Catholic Health Services et Elcin Nkurenkuru
Manque d'activités transfrontalières de la détection active des cas (DAC) | a) Partage de la notification rapide de cas avec la contrepartie angolaise de E8 b) Partage de données | Responsable de la surveillance | 31/12/2019 | 1. La notification rapide de cas est envoyée à E8 nkurenkuru. 2. Partage des données mensuelles avec la contrepartie angolaise par le centre hospitalier de Nkurenkuru | La clinique 1.Mbambi sera incluse dans le partage des données à partir de fin novembre 2019
Engagement de la communauté en faveur du changement de comportement et de la lutte antivectorielle | a) Renforcement de la mobilisation sociale auprès des leaders communautaires, des leaders politiques, des leaders religieux et des écoles pour en faire des ambassadeurs. b) Intervention spécifique adaptée à la communauté ciblée | ASE et ACS | 31/12/2019 | 1. Une mobilisation sociale a été entreprise à Tondoro (en raison du nombre élevé de refus en 2018)

## Plan d'action de Nankudu 22-4-2
Défis | Activités planifiées | Indicateurs | Base de référence | Cible | Action planifiée (14 janvier 2020) | Personne responsable | Date d'échéance | Progression jusqu'au 17 avril 2020 | Action planifiée (20 avril 2020)
1. Manque de formation et d'information sur la gestion des cas et la surveillance. | a) Formation interne au niveau des centres de santé sur le diagnostic, le traitement et la surveillance du paludisme (plan mensuel de formation interne). | Proportion de patients dont le paludisme a été confirmé et qui ont reçu un traitement antipaludéen approprié conformément aux directives nationales | 89% | 100% | a) Formation interne trimestrielle au sein de 13/13 centres de santé (4 par mois) b) Visites d'assistance à 13 HF tous les trimestres c) Formation de remise à niveau lors des réunions mensuelles | Coordinateur de l'équipe de travail | 2020-06-30 | A) Formation interne réalisée au sein des cliniques de Nzinze, Yinsu, Mburuuru, Nepara et Mbambi pendant la visite d'assistance. | a) Former les 8 centres de santé restants du district sur le diagnostic et le traitement du paludisme b) Visite d'assistance dans les 9 centres de santé restants c) Les assistants pharmaciens doivent effectuer des mises à jour hebdomadaires sur les niveaux de stocks de matières premières relatives à la lutte contre le paludisme d) Obtenir d'autres districts un tableau de gestion des cas de paludisme pour la clinique de Sikarosompo
| b) Mentorat pendant les visites d'assistance (constitution d'équipes). | Proportion de patients dont le paludisme a été confirmé et qui ont reçu un traitement antipaludéen approprié conformément aux directives nationales | 8900% | 100% | a) Formations internes au sein de 12/35 centres de santé par mois, former un minimum de 2 agents de santé par centre de santé (36 centres de santé, 72 agents de santé par trimestre) b) Mentorat et consolidation d'équipe pour 2 centres de santé par mois, former un minimum de 2 agents de santé par centre de santé (36 centres de santé, 72 agents de santé par trimestre) c) Remise à niveau : former 35 agents de santé par trimestre Note : fournir des détails sur le nombre d'agents de santé présents dans le district lors de la prochaine réunion de l'équipe de travail |  |  | B) Réunion sur le paludisme avec les parties prenantes (Organisation mondiale de la santé(OMS), E8, ADPP, équipe de gestion régionale, membres de l'équipe spéciale) le 4 mars 2020, au cours de laquelle une équipe DAC a été réactivée.
| c) Remise à niveau lors des réunions du personnel. | Proportion de patients dont le paludisme a été confirmé et qui ont reçu un traitement antipaludéen approprié conformément aux directives nationales | 8900% | 100% | a) Formations internes au sein de 12/35 centres de santé par mois, former un minimum de 2 agents de santé par centre de santé (36 centres de santé, 72 agents de santé par trimestre) b) Mentorat et consolidation d'équipe pour 2 centres de santé par mois, former un minimum de 2 agents de santé par centre de santé (36 centres de santé, 72 agents de santé par trimestre) c) Remise à niveau : former 35 agents de santé par trimestre Note : fournir des détails sur le nombre d'agents de santé présents dans le district lors de la prochaine réunion de l'équipe de travail |  |  | C) Diagnostic et traitement du paludisme évoqués lors des réunions sur le Covid-19 (13 mars [agents communautaires de santé (ACS]), 19 mars (HCW) et 17 avril (DCC).
| d) Poursuivre les briefings hebdomadaires/mensuels à tous les niveaux. | Proportion de patients dont le paludisme a été confirmé et qui ont reçu un traitement antipaludéen approprié conformément aux directives nationales | 8900% | 100% | a) Formations internes au sein de 12/35 centres de santé par mois, former un minimum de 2 agents de santé par centre de santé (36 centres de santé, 72 agents de santé par trimestre) b) Mentorat et consolidation d'équipe pour 2 centres de santé par mois, former un minimum de 2 agents de santé par centre de santé (36 centres de santé, 72 agents de santé par trimestre) c) Remise à niveau : former 35 agents de santé par trimestre Note : fournir des détails sur le nombre d'agents de santé présents dans le district lors de la prochaine réunion de l'équipe de travail |  |  | D) Une formation sur le dépistage et le traitement du paludisme a été dispensée aux agents de santé communautaires (7 agents ACS formés dans le district).
| e) Tous les centres doivent disposer d'un algorithme de traitement du paludisme et l'utiliser. | Proportion de patients dont le paludisme a été confirmé et qui ont reçu un traitement antipaludéen approprié conformément aux directives nationales | 8900% | 100% | a) Formations internes au sein de 12/35 centres de santé par mois, former un minimum de 2 agents de santé par centre de santé (36 centres de santé, 72 agents de santé par trimestre) b) Mentorat et consolidation d'équipe pour 2 centres de santé par mois, former un minimum de 2 agents de santé par centre de santé (36 centres de santé, 72 agents de santé par trimestre) c) Remise à niveau : former 35 agents de santé par trimestre Note : fournir des détails sur le nombre d'agents de santé présents dans le district lors de la prochaine réunion de l'équipe de travail |  |  | E) Briefing hebdomadaire en continu tous les lundis et mentorat par téléphone.
| f) Commentaires (sur les ateliers/formations) à tous les niveaux. | Proportion de patients dont le paludisme a été confirmé et qui ont reçu un traitement antipaludéen approprié conformément aux directives nationales | 8900% | 100% | a) Formations internes au sein de 12/35 centres de santé par mois, former un minimum de 2 agents de santé par centre de santé (36 centres de santé, 72 agents de santé par trimestre) b) Mentorat et consolidation d'équipe pour 2 centres de santé par mois, former un minimum de 2 agents de santé par centre de santé (36 centres de santé, 72 agents de santé par trimestre) c) Remise à niveau : former 35 agents de santé par trimestre Note : fournir des détails sur le nombre d'agents de santé présents dans le district lors de la prochaine réunion de l'équipe de travail |  |  | Défis : Sikarosompo ne dispose pas du tableau de gestion des cas de paludisme en raison de la rupture de stock des tableaux et de l'absence de la tenue d'une réunion thérapeutique.
| g) Faire du paludisme un point de l'ordre du jour des réunions thérapeutiques de district/régionales. | Proportion de patients dont le paludisme a été confirmé et qui ont reçu un traitement antipaludéen approprié conformément aux directives nationales | 8900% | 100% | a) Formations internes au sein de 12/35 centres de santé par mois, former un minimum de 2 agents de santé par centre de santé (36 centres de santé, 72 agents de santé par trimestre) b) Mentorat et consolidation d'équipe pour 2 centres de santé par mois, former un minimum de 2 agents de santé par centre de santé (36 centres de santé, 72 agents de santé par trimestre) c) Remise à niveau : former 35 agents de santé par trimestre Note : fournir des détails sur le nombre d'agents de santé présents dans le district lors de la prochaine réunion de l'équipe de travail
Coordonnateur TT et EHO
2. Manque d'engagement de la communauté vis-à-vis des activités liées au paludisme | a) Les agents de santé dispensent quotidiennement une éducation sanitaire au niveau du centre de santé et de la communauté et la documentent. | Proportion de la population protégée par la PIH au cours des 12 derniers mois dans les zones ciblées par la PIH (couverture opérationnelle de la PIH) | 80% | 96% | a) Concevoir un outil qui permettra aux centres de santé de rendre compte des séances d'éducation sanitaire dispensées. b) Mobiliser socialement 3 clusters mensuellement à partir de juin-août, le district compte 155 villages ciblés pour la PIH. | Membres de l'équipe de travail | 2020-06-30 | A) L'éducation dans le domaine de la santé est dispensée à la fois au niveau du centre de santé et de la communauté, mais la documentation est encore insuffisante dans les cliniques de Mburuuru et de Nankudu. La documentation des séances d'éducation dans le domaine de la santé menées par les ACS est bonne. | A) Intégrer les activités de lutte contre le paludisme dans les émissions de radio locales des conseillers de la circonscription. b) Mobiliser socialement 3 clusters mensuellement à partir de juin-août, le district compte 155 villages ciblés pour la PIH
| b) Mobiliser la communauté (église, politique, communauté, dirigeants et écoles), avant la PIH pour renforcer la sensibilisation et l'assistance. |  | 800% | 9600% | a) Concevoir un outil qui permettra aux centres de santé de rendre compte des séances d'éducation sanitaire dispensées. b) Mobiliser socialement 3 clusters mensuellement à partir de juin-août, le district compte 155 villages ciblés pour la PRI. | Membres de l'équipe de travail |  | B) Mobilisation et éducation de la communauté en continu pendant les activités de la détection active des cas (DAC). Défi : Il y a encore des refus d'activités de pulvérisation pendant la DAC alors que l'on suit les protocoles de la DAC. Le village de Kakuro et la ville de Nkurenkuru présentent un refus élevé pendant la DAC.
| c) Interventions spécifiques adaptées aux communautés ciblées. |  | 800% | 9600% | a) Concevoir un outil qui permettra aux centres de santé de rendre compte des séances d'éducation sanitaire dispensées. b) Mobiliser socialement 3 clusters mensuellement à partir de juin-août, le district compte 155 villages ciblés pour la PRI. | Responsable de la surveillance
| d) Inclure le volet éducation dans le domaine de la santé dans la liste de contrôle des superviseurs. |  | 800% | 9600% | a) Concevoir un outil qui permettra aux centres de santé de rendre compte des séances d'éducation sanitaire dispensées. b) Mobiliser socialement 3 clusters mensuellement à partir de juin-août, le district compte 155 villages ciblés pour la PRI. | Responsable de la santé environnementale (EHO) et agents communautaires de santé (ACS)
3. Manque de moyens de transport pour les activités liées au paludisme | a) Voyages combinés et activités (avec les parties prenantes) sur la détection active des cas (DAC). | Nombre de véhicules nécessaires/affectés aux activités de PIH | 8 | 12 | Demande d'aide au transport de la part des parties prenantes | Membres de l'équipe de travail Responsable de l'administration | 2020-06-30 | A) La sensibilisation de Nankudu est suspendue et le véhicule de sensibilisation est utilisé pour les activités de la détection active des cas (DAC) (2 équipes DAC). | A) Prévoir des moyens de transport et du personnel pour séparer les équipes de la détection active des cas (DAC) et de larvicide.
| b) Chercher à obtenir le soutien des parties prenantes pour les activités de PIH. | [6 empty] | Défi : Difficulté à combiner les voyages car l'équipe DAC est composée de 5 membres.
4. Rapports tardifs et incomplets des centres de santé | a) Continuer à utiliser tout mode de communication pour effectuer des rapports. | a) Pourcentage de cas notifiés dans les 24 heures via le système de notification rapide b) Proportion de rapports attendus des centres de santé reçus C) Proportion des rapports attendus des centres de santé reçus à temps | 60% | 90% | a) Concevoir un outil pour mesurer le respect des délais et l'exhaustivité des données | Responsable de la surveillance et coordinateur de l’équipe de travail | 2020-06-30 | A) Les centres de santé utilisent WhatsApp et le reporting s'est amélioré. Les 13 centres de santé ont rendu leurs rapports à temps. (Les formulaires d'inscription de clients (FIC) sont également partagés entre les districts pour la DAC - Tsumeb et Nankudu). | A). Le responsable de la surveillance régionale doit se déplacer d'un centre de santé à l'autre pour renouveler les comprimés antipaludéens.
| b) Le DSO doit vérifier si les formulaires IDE et les statistiques hebdomadaires sont saisis dans DHIS2. |  | 600% | 900% | a) Concevoir un outil pour mesurer le respect des délais et l'exhaustivité des données |  |  | Défi : Seul Nkurenkuru HC saisit les formulaires d'investigation de cas sur DHIS 2. Les autres appareils, y compris celui du district, sont soit déconnectés, soit non synchronisés, soit sans réseau.
| c) Le responsable de surveillance au niveau districal (DSO) doit aider à saisir les formulaires des infirmierd diplômés d'État (IDE) et les statistiques hebdomadaires dans DHIS2. |  | 600% | 900% | a) Concevoir un outil pour mesurer le respect des délais et l'exhaustivité des données
| d) Partage des responsabilités et délégation au niveau des centres de santé et des districts. |  | 600% | 900% | a) Concevoir un outil pour mesurer le respect des délais et l'exhaustivité des données
| e) Impliquer l'administrateur régional du système dans la résolution des problèmes de paludisme avec DHIS2. |  | 600% | 900% | a) Concevoir un outil pour mesurer le respect des délais et l'exhaustivité des données
5. Manque d'engagement des parties prenantes. | a) Impliquer d'autres parties prenantes dans les activités liées au paludisme (E8, ADPP, SFH, ELCIN Malaria, JC Flowers). | a) Nombre de réunions organisées avec les parties prenantes b) Nombre de nouvelles parties prenantes impliquées dans les activités liées au paludisme c) Nombre d'activités de lutte contre le paludisme mises en œuvre dans les régions du comité de coordination régionale de lutte contre le Sida (CRLS) et le comité communal de lutte Contre le SIDA (CCLS) | 4 | 8 | Prévoir deux réunions trimestrielles où toutes les parties prenantes sont invitées | Membres de l'équipe de travail | 2020-06-30 | A) Le district a impliqué E8 et ADPP, mais ELCIN Malaria n'est pas impliqué. | A) Intégrer les activités E8 dans les activités existantes de l'équipe de district. B) Le Ministère des Technologies de l'Information et de la Communication (MICT) et la Société Radiodiffusion Namibienne (NBC) doivent être impliqués en tant que nouvelles parties prenantes dans la diffusion de messages sur le paludisme dans la région.
| b) Intégrer le paludisme dans le CCLS et le CRLS. | [6 empty] | B) La réunion du comité de coordination régionale de lutte contre le Sida (CRLS) a impliqué le paludisme dans l'ordre du jour de la réunion de février.
| c) Engagement des conseillers de circonscription sur les refus de PIH (village de Kakuro et ville de Nkurenkuru). | [6 empty] | C) Réunion sur le paludisme avec les parties prenantes (OMS, E8, DAPP, équipe de gestion régionale, membres de l'équipe spéciale) le 4 mars 2020, date à laquelle une équipe DAC a été réactivée.
| d) Incorporer la problématique du paludisme dans les activités liées au Covid-19 | [6 empty] | Défis : Le contrat E8 namibia a pris fin. Les grands rassemblements sont déconseillés à cause du Covid-19, c'est pourquoi il n'y a pas de réunions.
d) Récompenser les communautés (zéro refus), les centres de santé et les agents de santé les plus performants, par exemple par des certificats d'appréciation - DÉVELOPPER DES CRITÈRES.
6. Manque d'activités transfrontalières de la DAC. | a) Continuer à partager les formulaires de notification rapide des cas avec l'homologue angolais de l'E8. | Proportion de cas de paludisme positifs partagés avec les homologues angolais | 41% | 100 | a) Tous les formulaires de notification rapide de cas non locaux doivent être partagés avec E8 Angola b) Organiser des réunions mensuelles de partage des données avec le district voisin en Angola | Responsable de la surveillance du district Membres de l'équipe de travail | 2020-06-30 | A) Formulaires d'enquête sur les cas de paludisme partagés avec l'homologue angolais sur le groupe WhatsApp. Depuis le confinement en Angola, aucun cas non local n'a été signalé. Défi : Plus de partage mensuel des données depuis le confinement. | A) Poursuivre le partage des données (formulaires d'enquête et rapports mensuels) avec les centres de santé voisins (ANGOLA)
| b) Poursuivre le partage mensuel des données. |  | 4100% | 100

## Plan d'action de Rundu 22 avril
DISTRICT DE RUNDU
| Défi | Interventions planifiées | Indicateurs | Base de référence | Cible | Actions planifiées | Personne responsable | Date d'échéance | Progrès réalisé | Actions planifiées | Personne responsable | Date d'échéance
1 | Manque de formation et d'information sur la gestion des cas et la surveillance | a) Formation interne au niveau du centre de santé sur le diagnostic, le traitement et la surveillance du paludisme (plan mensuel de formation interne) b) Mentorat pendant les visites d'assistance (renforcement de l'équipe) c) Formation de remise à niveau pendant les réunions du personnel d) Poursuite des briefings hebdomadaires/mensuels à tous les niveaux e) Tous les centres de santé doivent disposer d'un algorithme de traitement du paludisme et l'utiliser f) Commentaires (sur les ateliers/formations) à tous les niveaux g) faire du paludisme un point de l'ordre du jour des réunions thérapeutiques de district/régionales | Proportion de patients dont le paludisme a été confirmé et qui ont reçu un traitement antipaludéen approprié conformément aux directives nationales | 89% | 100% | a) Formations internes au sein de 12/35 centres de santé par mois, former un minimum de 2 agents de santé par centre de santé (36 centres de santé, 72 agents de santé par trimestre) b) Mentorat et consolidation d'équipe pour 2 centres de santé par mois, former un minimum de 2 agents de santé par centre de santé (36 centres de santé, 72 agents de santé par trimestre) c) Remise à niveau : former 35 agents de santé par trimestre Note : fournir des détails sur le nombre d'agents de santé présents dans le district lors de la prochaine réunion de l'équipe de travail | Responsables de la surveillance et mentors cliniques | 2020-04-30 | A) 10 ACS formés à la gestion des cas et à la surveillance dans 10 centres de santé. B) Formation en cours d'emploi effectuée avant les activités de la détection active des cas (DAC) pour 11 agents communautaires de santé (ACS), deuxième semaine de février 2020. C) Aucune remise à niveau n'a été effectuée lors de la réunion du personnel car les réunions du personnel ont lieu une fois par trimestre. E) Briefing hebdomadaire en continu tous les lundis F) Aucune réunion thérapeutique n'a eu lieu | a) Formations internes réalisées au sein de 15/25 centres de santé par mois, avec un minimum de 2 agents de santé par centre (25 centres de santé, 51 agents de santé par trimestre) b) Mentorat et renforcement de l'esprit d'équipe au sein de 2 centres de santé par mois, former un minimum de 2 agents de santé par centre de santé (25 centres de santé, 30 agents de santé par trimestre) c) Formations de remise à niveau : former 35 agents de santé par trimestre Note : fournir des détails sur le nombre d'agents de santé dans le district lors de la prochaine réunion de l'équipe de travail | Responsables de la surveillance et mentors cliniques | 2020-06-30
2 | Manque d'engagement communautaire vis-à-vis du paludisme | a) Les agents de santé doivent dispenser une éducation sanitaire au niveau du centre de santé et de la communauté quotidiennement et la documenter. b) Mobiliser la communauté (église, politique, communauté, responsables et écoles), avant la PIH afin de renforcer la sensibilisation et l'assistance. c) Interventions spécifiques adaptées aux communautés ciblées | Proportion de la population protégée par la PIH au cours des 12 derniers mois dans les zones ciblées par la PIH (couverture opérationnelle de la PIH) | 88% | 96% | a) Concevoir un outil qui permettra aux centres de santé de rendre compte des séances d'éducation sanitaire dispensées b&c) Dispenser une éducation dans le domaine de la santé et procéder à une mobilisation communautaire dans l'ensemble des 157 villages ciblés pour la saison de PIH de 2020. | PSE (M. Lipayi et Mme Tekla Haita) | 2020-08-31 | A) L'éducation dans le domaine de la santé est dispensée à la fois au niveau du centre de santé et de la communauté, mais la documentation est encore insuffisante. B) La mobilisation de la communauté et l'éducation dans le domaine de la santé se poursuivent pendant les activités de la détection active des cas (DAC), mais il y a de plus en plus de demandes de la part de la communauté pour que leurs maisons soient pulvérisées pendant les activités de la DAC, même s'il n'y a pas de cas positif dans leur zone d'habitation. C) Avant la DAC, la communauté est informée à temps avant le départ de l'équipe D) | a) Concevoir un outil qui permettra aux centres de santé de rendre compte des séances d'éducation sanitaire dispensées b&c) Dispenser une éducation dans le domaine de la santé et procéder à une mobilisation communautaire dans l'ensemble des 157 villages ciblés pour la saison de PHI de 2020. (le nombre de villages peut augmenter en fonction des cas de paludisme enregistrés) | PSE (M. Lipayi et Mme Tekla Haita) | 2020-09-30
3 | Manque de moyens de transport pour les activités liées au paludisme | a) Voyages combinés et activités (avec les parties prenantes) sur la détection active des cas (DAC) b) Chercher à obtenir le soutien des parties prenantes pour les activités de PIH c) Demander des véhicules à la région | Nombre de véhicules nécessaires/affectés aux activités de PIH | 8 | 12 | a&b) Demander une aide au transport aux parties prenantes c) Demander un moyen de transport à la région | Agent de santé environnementale (ASE) | 31/6/2020 | A) Le district dispose de 3 équipes de détection active des cas (DAC) composées de 5 membres y compris E8. B) La société pour la santé familiale (SFH) est prêt à aider en cas de carence en matière de transport. C) Le contrôle total de l'épidémie (TCE) ne dispose pas de moyens de transport et fait donc appel aux agents communautaires de santé (ACS) sur le terrain | a&b) Demander en temps utile une aide au transport aux parties prenantes c) Demander des transports à la région d) Augmenter le nombre d'équipes DAC | ASE | 2020-06-30
4 | Rapports tardifs et incomplets des centres de santé | a) Continuer à utiliser tout mode de communication pour effectuer des rapports b) Le responsable de surveillance au niveau districal (DSO) doit vérifier si les formulaires des infirmiers diplômés d'État (IDE) et les statistiques hebdomadaires sont saisis dans DHIS2 c) Le DSO doit aider à saisir les formulaires IDE et les statistiques hebdomadaires dans DHIS2 d) Partage des responsabilités et délégation au niveau des centres de santé et des districts e) Impliquer l'administrateur régional du système dans la résolution des problèmes de paludisme avec DHIS2. | a) Pourcentage de cas notifiés dans les 24 heures via le système de notification rapide b) Proportion de rapports attendus des centres de santé qui ont été reçus C) Proportion des rapports attendus des centres de santé reçus à temps | a) 60 % | a) 90 % | a) Concevoir un outil pour mesurer le respect des délais et l'exhaustivité des données e) Le responsable de la surveillance se rend dans les centres de santé pour résoudre les problèmes. | Responsables du système d'information sanitaire/équipe de travail (SIS/ET) | 2020-01-31 | A) Les centres de santé utilisent WhatsApp et les rapports se sont améliorés, mais 3/35 centres de santé présentent toujours leurs rapports avec beaucoup de retard. Les agents de santé communautaire passent toujours par le centre de santé pour voir s'il y a des cas de leur zone de couverture qui doivent être suivis et les commentaires sur les cas suivis sont partagés avec les équipes DAC du district. B) 6 centre de santé ont aidé à résoudre les problèmes | a) Veiller à ce que le mode de communication existant soit utilisé pour les trois centres de santé restants qui ont des difficultés à produire des rapports b) Concevoir un outil pour évaluer la conformité aux délais et l'exhaustivité C) Le responsable de la surveillance se rendra dans les centres de santé pour résoudre les problèmes de 15/29 centres de santé. | Responsables SIS/ET | 2020-06-30
5 | Manque d'engagement des parties prenantes | a) Impliquer les autres parties prenantes dans les activités liées au paludisme (ADPP, SFH, ELCIN Malaria, JC Flowers) b) Intégrer le paludisme dans le Comité Communal de Lutte Contre le SIDA (CCLS) c) Récompenser les communautés les plus performantes (zéro refus), les centres et les agents de santé, par exemple avec des certificats d'appréciation DÉVELOPPER DES CRITÈRES | 1. Nombre de réunions organisées avec les parties prenantes 2. Nombre de nouvelles parties prenantes impliquées dans les activités liées au paludisme. 3. Nombre de nouvelles activités liées au paludisme intégrées dans le CCLS | 5 | 8 | a) Faire participer les nouvelles parties prenantes aux réunions sur le paludisme, par exemple la réunion de l'équipe de travail sur le paludisme. b) Il est prévu d'organiser une réunion par trimestre à laquelle toutes les parties prenantes sont invitées (par exemple CCLS, ADPP, SFH, ELCIN Malaria, JC Flowers) C) Développer des critères pour obtenir les meilleures performances | Équipe de district (DTT) | 2020-03-30 | A) Le district a impliqué E8, ADPP et SFH. B) La réunion du Comité de Coordination Régionale de Lutte contre le Sida (CRLS) a inclus le paludisme dans l'ordre du jour, mais aucune réunion n'a eu lieu jusqu'à présent en 2020. C) Les certificats ont été conçus mais n'ont pas été partagés avec l'équipe | a) Faire participer les nouvelles parties prenantes aux réunions sur le paludisme, par exemple la réunion de l'équipe de travail sur le paludisme. b) Il est prévu d'organiser une réunion par trimestre avec toutes les parties prenantes, notamment CCLS, ADPP, SFH, ELCIN Malaria, JC Flowers et les nouveaux arrivants C) Développer des critères pour les meilleures performances, il est prévu de partager un certificat conçu avec l'équipe | DTT | 2020-06-30
6 | Manque d'activités transfrontalières de la DAC | a) Continuer à partager les formulaires de notification rapide des cas avec les responsables de la santé des homologues angolais B) Poursuivre le partage mensuel des données | Proportion de cas de paludisme positifs partagés avec les homologues angolais | 20% | 100% | a) Concevoir un outil de suivi pour saisir le nombre de formulaires de notification de cas rapides partagés | Mme Loise Ambata | 2020-03-31 | A) 21/59 Le partage de la notification des cas entre l'Angola E8 et la Namibie est en cours mais la région (admin) doit ajouter le responsable de la surveillance du district pour présenter le district car les données sont actuellement partagées par l'équipe régionale | a) Concevoir un outil de suivi pour saisir le nombre de formulaires de notification de cas rapides partagés B) Assurer la collaboration avec l'homologue angolais sur le partage des données - Assurer le suivi des formulaires partagés si des progrès ont été réalisés par l'homologue angolais | Mme Loise Ambata | 2020-06-30

## Plan d'action du district
| Défi | Interventions planifiées | Indicateurs | Base de référence | Cible | Actions planifiées | Personne responsable | T1 Date d'échéance | Progrès réalisés | Actions planifiées | Personne responsable | T2 Date d'échéance | Progrès réalisés | Actions planifiées | Personne responsable | Q3 Due date | Progress made
1 | Manque de formation et d'information sur la gestion des cas et la surveillance | a) Formation interne au niveau du centre de santé sur le diagnostic, le traitement et la surveillance du paludisme (plan mensuel de formation interne) b) Mentorat pendant les visites d'assistance (constitution d'équipes) c) Formation de remise à niveau pendant la réunion du personnel d) Poursuivre les briefings hebdomadaires/mensuels à tous les niveaux e) Tous les centres doivent disposer d'un algorithme de traitement du paludisme et l'utiliser f) Commentaires (sur les ateliers/formations) à tous les niveaux g) Faire du paludisme un point de l'ordre du jour des réunions thérapeutiques de district ou régionales | Proportion de patients dont le paludisme a été confirmé et qui ont reçu un traitement antipaludéen approprié conformément aux directives nationales | 89% | 100% | a) Formations internes au sein de 12/35 centres de santé par mois, former un minimum de 2 agents de santé par centre de santé (36 centres de santé, 72 agents de santé par trimestre) b) Mentorat et consolidation d'équipe au sein de 2 centres de santé par mois, former un minimum de 2 agents de santé par centre de santé (36 centres de santé, 72 agents de santé par trimestre) c) Remise à niveau : former 35 agents de santé par trimestre Note : fournir des détails sur le nombre d'agents de santé présents dans le district lors de la prochaine réunion de l'équipe de travail | Responsables de la surveillance et mentors cliniques |  | A) 10 ACS formés à la gestion des cas et à la surveillance dans 10 centres de santé. B) Formation en cours d'emploi effectuée avant les activités de la détection active des cas (DAC) pour 11 ACS, deuxième semaine de février 2020. C) Aucune remise à niveau n'a été effectuée lors de la réunion du personnel car les réunions du personnel ont lieu une fois par trimestre. E) Briefing hebdomadaire en continu tous les lundis F) Aucune réunion thérapeutique n'a eu lieu | a) Formations internes réalisées au sein de 15/25 centres de santé par mois, avec un minimum de 2 agents de santé par centre (25 centres de santé, 51 agents de santé par trimestre) b) Mentorat et renforcement de l'esprit d'équipe au sein de 2 centres de santé par mois, former un minimum de 2 agents de santé par centre de santé (25 centres de santé, 30 agents de santé par trimestre) c) Formations de remise à niveau : former 35 agents de santé par trimestre Note : fournir des détails sur le nombre d'agents de santé dans le district lors de la prochaine réunion de l'équipe de travail | Responsables de la surveillance et mentors cliniques |  | A) 9/29 centres de santé visités 9/53 agents de santé ont reçu une formation sur place sur la gestion des cas et la surveillance. B) 9/29 établissements de santé visités ont reçu une assistance pour la résolution de problèmes C) Aucune remise à niveau n'a été effectuée en raison des réglementations relatives au COVID-19 E) Briefing hebdomadaire en continu tous les lundis F) Aucune réunion thérapeutique n'a eu lieu | a) Formations internes réalisées mensuellement auprès de 16/16 agents de santé, former un minimum de 2 agents de santé par centre de santé (16 centre de santé, 32 agents de santé par trimestre) c) Former 6 ACS à la gestion des cas du 2 au 26 juin | Responsables de la surveillance et mentors cliniques
2 | Manque d'engagement communautaire vis-à-vis du paludisme | a) Les agents de santé dispensent quotidiennement une éducation dans le domaine de la santé au sein du centre de santé et de la communauté, et la documentent. b) Mobiliser la communauté (église, politique, communauté, dirigeants et écoles), avant la PIH afin de renforcer la sensibilisation et l'assistance. c) Interventions spécifiques adaptées aux communautés ciblées | Proportion de la population protégée par la PIH au cours des 12 derniers mois dans les zones ciblées par la PIH (couverture opérationnelle de la PIH) | 88% | 96% | a) Concevoir un outil qui permettra aux centres de santé de rendre compte des séances d'éducation sanitaire dispensées b&c) Dispenser une éducation dans le domaine de la santé et procéder à une mobilisation communautaire dans l'ensemble des 157 villages ciblés pour la saison de PIH de 2020. | Projet de santé environnementale (PSE) |  | A) L'éducation dans le domaine de la santé est dispensée à la fois au sein du centre de santé et de la communauté. Cependant, la documentation est encore insuffisante. B) Mobilisation et éducation sanitaire de la communauté en continu pendant les activités de la détection active des cas (DAC). Cependant, il y a plus de demandes de la part de la communauté pour que leurs maisons soient pulvérisées pendant les activités de la DAC même s'il n'y a pas de cas positif dans leur zone d'habitation. C) Avant la DAC, la communauté est informée à temps avant le départ de l'équipe. | a) Concevoir un outil qui permettra aux centres de santé de rendre compte des séances d'éducation sanitaire dispensées b&c) Dispenser une éducation dans le domaine de la santé et procéder à une mobilisation communautaire dans l'ensemble des 157 villages ciblés pour la saison de PIH de 2020. (le nombre de villages peut augmenter en fonction des cas de paludisme enregistrés) | PSE |  | a) L'éducation dans le domaine de la santé est dispensée au niveau des centres de santé et enregistrée dans les registres d'éducation à la santé. b) Selon l'outil de rapport des agents communautaires de santé (ACS), un total de 3 758 membres des ménages de plus de 12 ans ont reçu une éducation dans le domaine de la santé B) Mobilisation communautaire et éducation en matière de santé en continu pendant les activités de la détection active des cas (DAC). | a) Dispenser une éducation dans le domaine de la santé et procéder à une mobilisation communautaire dans les 157 villages ciblés pour la saison de PIH. (Le nombre de villages peut augmenter en fonction des cas de paludisme enregistrés). b) Impliquer les chefs d'église, les chefs traditionnels, les conseillers (écrire des lettres aux églises au sujet du paludisme, annoncer à la radio les activités liées au paludisme par le biais des conseillers). | PSE
3 | Manque de moyens de transport pour les activités liées au paludisme | a) Voyages combinés et activités (avec les parties prenantes) sur la détection active des cas (DAC) b) Chercher à obtenir le soutien des parties prenantes pour les activités de PIH c) Demander des véhicules à la région | Nombre de véhicules nécessaires/affectés aux activités de PIH | 8 | 12 | a&b) Demander une aide au transport aux parties prenantes c) Demander un transport à la région | Responsable de la santé environnementale (RSE) |  | A) Le district compte 3 équipes de détection active des cas (DAC) composées de 5 membres B) La société pour la santé familiale (SFH) est prêt à aider en cas de carence en matière de transport. C) Le contrôle total de l'épidémie (TCE) ne dispose pas de moyens de transport et fait donc appel aux agents communautaires de santé (ACS) sur le terrain | a&b) Demander en temps utile une aide au transport aux parties prenantes c) Demander des transports à la région d) Augmenter le nombre d'équipes DAC | RSE |  | a&b) Le district dispose de deux véhicules pour la détection active des cas (DAC), mais il a besoin de 6 voitures c) Actuellement, le district compte 2 équipes de la DAC, composées de 5 membres. En raison de l'afflux de cas, le district est prêt à élargir l'équipe en fonction de la disponibilité des voitures. Ce mois-ci, il y a une voiture supplémentaire au niveau national. | a) Demander en temps utile une aide au transport aux parties prenantes/à la région | RSE
4 | Rapports tardifs et incomplets des centres de santé | a) Continuer à utiliser tout mode de communication pour effectuer des rapports b) Le responsable de surveillance au niveau districal (DSO) doit vérifier si les formulaires des infirmiers diplômés d'État (IDE) et les statistiques hebdomadaires sont saisis dans DHIS2 c) Le DSO doit aider à saisir les formulaires IDE et les statistiques hebdomadaires dans DHIS2 d) Partage des responsabilités et délégation au niveau des centres de santé et des districts e) Impliquer l'administrateur régional du système dans la résolution des problèmes de paludisme avec DHIS2. | a) Pourcentage de cas notifiés dans les 24 heures via le système de notification rapide b) Proportion de rapports attendus des centres de santé reçus C) Proportion des rapports attendus des centres de santé reçus à temps | a) 60 % | a) 90 % | a) Concevoir un outil pour mesurer le respect des délais et l'exhaustivité des données e) Le responsable de la surveillance se rend dans les centres de santé pour résoudre les problèmes. | Responsables SIS/ET |  | A) Les centres de santé utilisent WhatsApp et le reporting s'est amélioré. Cependant, 3/35 centres présentent toujours leurs rapports avec beaucoup de retard. Les agents communautaires de santé (ACS) passent toujours par le centre de santé pour voir s'il y a des cas de leur zone de couverture qui doivent être suivis. Les commentaires sur les cas suivis sont partagés avec les équipes de détection active des cas (DAC) du district. B) 6 centre de santé ont aidé à résoudre les problèmes | a) Veiller à ce que le mode de communication existant soit utilisé pour les trois centres de santé restants qui ont des difficultés à produire des rapports b) Concevoir un outil pour évaluer la conformité aux délais et l'exhaustivité C) Le responsable de la surveillance se rendra dans les centres de santé pour résoudre les problèmes de 15/29 centres de santé. | Responsables SIS/ET |  | A) 32/35 centres de santé ont rendu leurs rapports à temps. B) Aucun progrès n'a été réalisé, un outil sera conçu à la fin du deuxième trimestre. C) 9/29 centres de santé visités pour la résolution de problèmes | a) Veiller à ce que le mode de communication existant soit utilisé pour les trois centres de santé restants qui ont des difficultés à produire des rapports b) Concevoir un outil pour évaluer la conformité aux délais et l'exhaustivité C) Le responsable de la surveillance se rendra dans les centres de santé pour résoudre les problèmes de 16/16 centres de santé. d) Former les agents de santé à l'utilisation des appareils Android. | Responsables SIS/ET
5 | Manque d'engagement des parties prenantes | a) Impliquer les autres parties prenantes dans les activités liées au paludisme b) Intégrer la problématique du paludisme dans le comité de circonscription c) Récompenser les communautés les plus performantes (zéro refus), les centres et les agents de santé, par exemple avec des certificats d'appréciation Développer des critères | 1. Nombre de réunions organisées avec les parties prenantes 2. Nombre de nouvelles parties prenantes impliquées dans les activités liées au paludisme. 3. Nombre de nouvelles activités liées au paludisme intégrées dans le comité de circonscription | 5 | 8 | a) Faire participer les nouvelles parties prenantes aux réunions sur le paludisme (par exemple la réunion de l'équipe de travail sur le paludisme) b) Prévoir une réunion par trimestre où toutes les parties prenantes sont invitées C) Développer des critères pour obtenir les meilleures performances | DTT |  | A) Le district a impliqué 3 parties prenantes B) Réunion du comité régional a inclus le paludisme dans l'ordre du jour, mais aucune réunion n'a eu lieu jusqu'à présent cette année. C) Les certificats ont été conçus mais n'ont pas été partagés avec l'équipe | a) Faire participer les nouvelles parties prenantes aux réunions sur le paludisme (par exemple la réunion de l'équipe de travail sur le paludisme) b) Prévoir une réunion par trimestre avec toutes les parties prenantes C) Développer des critères pour obtenir les meilleures performances, il est prévu de partager un certificat conçu avec l'équipe | DTT |  | A) Le district a fait participer deux parties prenantes à la réunion de l'équipe de travail. B) Le groupe de travail sur le paludisme a été mis en place mais toutes les parties prenantes n'ont pas été impliquées en raison des règlements relatifs au COVID. c) Les critères n'ont pas été définis, mais le district se réunira au deuxième trimestre pour définir les critères d'attribution des récompenses | a) Faire participer les dirigeants politiques, les chefs religieux et les chefs traditionnels aux activités de lutte contre le paludisme b) Partager les informations sur le paludisme avec les parties prenantes C) Définir des critères pour les meilleurs résultats | DTT
6 | Manque d'activités transfrontalières de la DAC | a) Continuer de partager les formulaires de notification rapide des cas avec les responsables de la santé du pays voisin homologue B) Poursuivre le partage mensuel des données | Proportion de cas de paludisme positifs partagés avec le pays voisin homologue | 20% | 100% | a) Concevoir un outil de suivi pour saisir le nombre de formulaires de notification de cas rapides partagés |  |  | A) 21/59 Le partage de la notification des cas avec le pays voisin en cours. Cependant, la région (admin) doit ajouter le responsable de la surveillance du district pour présenter le district car les données sont actuellement partagées par l'équipe régionale. | a) Concevoir un outil de suivi pour saisir le nombre de formulaires de notification de cas rapides partagés b) Assurer la collaboration avec l'homologue du pays voisin sur le partage des données - Assurer le suivi des formulaires partagés afin de voir s'il y a des progrès de la part de l’homologue |  |  | A) Un outil a été conçu et partagé avec les équipes pour qu'elles y apportent leur contribution b) En raison du confinement national, aucun cas importé n'a été enregistré dans le district | a) Continuer à partager les formulaires de notification rapide de cas et partager les données avec l'homologue. (cas importés uniquement) b) Assurer le suivi des formulaires de notification rapide de cas partagés avec l'homologue. | Responsables SIS/ET
Note on B7: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: DAC undefined
Note on C4: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: DAC is undefined PRI should be PIH
Note on C5: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: RCN undefined
Note on D3: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: PRI should be PIH
Note on D4: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: PRI should be PIH
Note on E1: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: I think some of these numbers are off
Note on G3: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: PRI should be PIH
Note on J2: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: DAC is undefined
Note on J3: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: DAC is undefined
Note on J4: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: DAC; SFH; TCE undefined
Note on J5: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: DAC undefined
Note on K3: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: PRI should be PIH
Note on K4: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: DAC undefined
Note on N3: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: DAC is undefined
Note on N4: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: DAC undefined
Note on O3: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: PRI should be PIH